## 项目情况
【移动商旅一期】周报 | [23 empty] | 填报日期 |  |  | 2013-04-19 |  |  |  | 每周项目经理主要需要完成的工作： 1、更新项目当前情况综述（如果有需要更新的） 2、填写【项目周报】段落中，本周计划的完成情况（即在填写上周周报时，所填写的“下周计划”部分）和新增问题，以及所有历史遗留问题的解决情况（即每周要review过去所有的遗留问题）。 ——注意：历史遗留问题一般不需要拷贝到新的周报中，如果为了阅读/监控方便，将历史遗留问题拷贝到当前遗留问题的，请将历史遗留问题的状态修改为“转移跟踪” 3、填写【项目周报】段落中的“下周计划”（将每周的段落复制一份并插入【项目周报】段落的最上方并填写） 4、如果出现上周未计划，但是本周新增的工作项，可以在本周计划中加入，并在计划前注明【新增】 ——通过此种方式，历史周报不需要每周进行粘贴
[24 empty] | 填报人 |  |  | 李阳明
1、基本信息
项目名称 |  |  | 移动商旅一期 | [8 empty] | 项目号 |  | M＿ABJPKCS12015 |  |  |  |  | 项目开始日期 |  | 2012-03-27 |  |  |  |  | 预计结束日期 |  |  | 2013-04-26
项目销售 |  |  | 刘剑 | 项目经理 |  | 李阳明 |  | 项目监理 |  | 刘洁 |  |  | 项目助理 |  |  |  | 客户单位 | 中国移动设计院 | [7 empty] | 客户接口人 |  |  | 梁阳
合同状态 |  |  | 已完成签署 | 合同（预计）签署日期 | [6 empty] | （预计）合同金额（万元） |  |  |  | 109 |  | 收费类型 |  |  | 项目预算（万元） |  |  | 4.36
是否存在需求变更 | [6 empty] | 需求变更产生的工作量（人时） | [12 empty] | 本周新增预算(元) | [5 empty] | 已用预算(元)
2、项目当前情况综述
项目进入到终验阶段，合同规定终验时间为初验后系统稳定运行6个月后进行终验（2013年4月26日），当前完成了设计院技术部等相关部门反馈过来的所有问题的修改和优化，升级功能也已经完成，后续还有要旅行合同中规定的培训工作，预计后续人员投入在15人天左右。
3、项目周报
下周计划
时间段 |  | 2013-04-22 |  |  | 2013-04-26 |  | 当前项目阶段 |  |  |  | 初验完成
# | 计划 | [7 empty] | 责任人 |  | 完成情况说明 |  |  |  |  | 遗留问题描述 | [5 empty] | 问题级别 |  |  | 问题状态 |  |  | 责任人 |  | 计划解决时间
1 | 去设计院进行终验ios相关代码的培训 | [7 empty] | 闻小叶 |  | 未完成
2 | 去设计院进行终验Android相关代码的培训 | [7 empty] | 吴波 |  | 未完成
3 | 去设计院进行终验服务端相关代码的培训 | [7 empty] | 李德斌 |  | 未完成
4
5
6
7
本周工作
时间段 |  | 2013-04-07 |  |  | 2013-04-12 |  | 当前项目阶段 |  |  |  | 初验完成
# | 计划 | [7 empty] | 责任人 |  | 完成情况说明 |  |  |  |  | 遗留问题描述 | [5 empty] | 问题级别 |  |  | 问题状态 |  |  | 责任人 |  | 计划解决时间
1 | 完成ios培训文档 | [7 empty] | 闻小叶 |  | 完成
2 | 完成android培训文档 | [7 empty] | 吴波 |  | 完成
3 | 完成服务器培训文档 | [7 empty] | 李德斌 |  | 完成
4
5
6
7
时间段 |  | 2013-04-07 |  |  | 2013-04-12 |  | 当前项目阶段 |  |  |  | 初验完成
# | 计划 | [7 empty] | 责任人 |  | 完成情况说明 |  |  |  |  | 遗留问题描述 | [5 empty] | 问题级别 |  |  | 问题状态 |  |  | 责任人 |  | 计划解决时间
1 | ios升级有当前的后台改为分发升级 | [7 empty] | 闻小叶/李德斌 |  | 完成
2 | 修改移动反馈的所有问题 | [7 empty] | 闻小叶/李德斌/吴波 |  | 完成
3 | 添加新页面用于支付功能 | [7 empty] | 闻小叶/吴波 |  | 完成
4
5
6
7
Note on A6: 使用OA中的项目名称
Note on AF6: 使用OA中的项目编号
Note on AS8: 固定：项目费用固定 人月：按实际投入人月结算 计件：按完成工作的数量结算 内部：内部立项项目
Note on BA8: 项目立项时，事业部核准的项目经理需要控制的项目直接花费总额

## 预算及工时填报
计划总工时(人天) | 1141.5 |  | 结转计划总工时(人天) | 1839 |  |  |  | 3月 | [31 empty] | 4月 | [30 empty] | 5月 | [31 empty] | 6月 | [30 empty] | 7月 | [31 empty] | 8月 | [31 empty] | 9月 | [30 empty] | 10月 | [31 empty] | 11月 | [30 empty] | 12月
实际总工时(人天) | 1863.5 |  | 结转实际总工时(人天) | 1839 |  | 日期 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2013-03-03 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-09 | 2013-03-10 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-16 | 2013-03-17 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 2013-03-23 | 2013-03-24 | 2013-03-25 | 2013-04-01 | 2013-03-26 | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 2013-03-29 | 2013-03-30 | 2013-03-31 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 2013-04-03 | 2013-04-04 | 2013-04-05 | 2013-04-06 | 2013-04-07 | 2013-04-08 | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 2013-04-13 | 2013-04-14 | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 2013-04-20 | 2013-04-21 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-05-01 | 2013-04-26 | 2013-04-27 | 2013-04-28 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013-05-01 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-04 | 2013-05-05 | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 2013-05-12 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-18 | 2013-05-19 | 2013-05-20 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | 2013-05-25 | 2013-06-01 | 2013-05-26 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 2013-06-02 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2013-06-08 | 2013-06-09 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-15 | 2013-06-16 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-07-01 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2013-07-06 | 2013-07-07 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 2013-07-14 | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2013-07-20 | 2013-07-21 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | 2013-08-01 | 2013-07-26 | 2013-07-27 | 2013-07-28 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 2013-08-03 | 2013-08-04 | 2013-08-05 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | 2013-08-09 | 2013-08-10 | 2013-08-11 | 2013-08-12 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 2013-08-17 | 2013-08-18 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | 2013-08-24 | 2013-08-25 | 2013-09-01 | 2013-08-26 | 2013-08-27 | 2013-08-28 | 2013-08-29 | 2013-08-30 | 2013-08-31 | 2013-09-01 | 2013-09-02 | 2013-09-03 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 2013-09-06 | 2013-09-07 | 2013-09-08 | 2013-09-09 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 2013-09-13 | 2013-09-14 | 2013-09-15 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 2013-09-18 | 2013-09-19 | 2013-09-20 | 2013-09-21 | 2013-09-22 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 2013-10-01 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2013-10-04 | 2013-10-05 | 2013-10-06 | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-11-01 | 2013-10-26 | 2013-10-27 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-11-02 | 2013-11-03 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-09 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-16 | 2013-11-17 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-11-23 | 2013-11-24 | 2013-11-25 | 2013-12-01 | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 2013-11-30 | 2013-12-01 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 2013-12-06 | 2013-12-07 | 2013-12-08 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-14 | 2013-12-15 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2013-12-20 | 2013-12-21 | 2013-12-22 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 2014-01-01 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 2013-12-28 | 2013-12-29 | 2013-12-30 | 2013-12-31
工时总偏差(人天) | 722 |  |  |  |  | 星期 | 17 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 23 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 21 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  | 22 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 22 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 21 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 23 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 22 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 21 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 22 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 |  | 四 | 五 |  |  | 一 | 二
[6 empty] | 计划工时(人天) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 实际工时(人天) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 7.5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
工时填报单位为天，有效值为（0/0.5/1） |  |  |  | 总工时(人天) | 1863.5 | 偏差说明 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 7.5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
姓名 | 部门 | BASE地 | 下周计划占用率% | 资源计划释放时间 | 工时(人天) | 结转工时(人天) | 0 | [25 empty] | 24.5 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
吴波 | 终端资源部 | 北京 | 10% | 2013-04-26 | 100 | 93 | 0 | [25 empty] | 7 | [12 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
曹桐军 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 112 | 112 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
陈成 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 71 | 71 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
马亮 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 45 | 45 | 0
雷滨 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 72 | 72 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
龙垄 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 31 | 31 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
张磊 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 79 | 79 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
陈栎 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 41 | 41 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
闻小叶 | 终端资源部 | 北京 | 10% | 2013-04-26 | 127 | 118 | 0 | [25 empty] | 9 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
陈永伟 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 62 | 62 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
王晓 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 66 | 66
沈轻寒 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 47 | 47 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
沈航 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 29 | 29 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
钥会 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 68 | 68 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
唐亮 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 47 | 47 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
王立伟 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 68 | 68 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
王波 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 68 | 68 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
李德斌 | 平台资源部 | 北京 | 0% | 2013-04-26 | 122 | 121 | 0 | [25 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
张连民 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 61 | 61 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
张占亮 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 40 | 40 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
王子楠 | 测试资源部 | 北京 | 0% |  | 114 | 111 | 0 | [25 empty] | 3 | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [14 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
付武钢 | 测试资源部 | 北京 | 0% |  | 18 | 18 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
刘佳 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 34 | 34 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
蒋晓芳 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 50 | 50 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
彭春 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 21 | 21 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
张鹤鹏 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 47 | 47 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
杨钧婷 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 32 | 32 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
刘凡 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 32 | 32 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
李阳明 | 项目资源部 | 北京 | 0% | 2013-04-26 | 124.5 | 120 | 0 | [25 empty] | 4.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
杨敏 | 项目资源部 | 北京 | 0% |  | 35 | 35 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
封底线，如需增加项目人员，请在此行以上插入行
| 部门 | BASE地
| 项目资源部 | 北京
| 平台资源部 | 广州
| 终端资源部 | 深圳
| 产品资源部 | 南京
| 测试资源部 | 上海
| 运维资源部 | 杭州
| 无线城市事业部 | 西安
| 互联网事业部 | 其它
行业应用事业部
GE事业部
管理服务事业部
移动商务事业部
Note on H3: 如遇到节假日调休等周一至周五为非工作日，或周六日为工作日的情况，请将本行对应的非工作日的“一”～“五”文字删除，将是工作日的“六”/“日”填在相应的地方
Note on H4: 项目经理每周需要完成 下周 的工时计划（总数），并且反映在周报中
Note on H5: 项目经理需要计算本周的实际工时，并且反映在周报中

## 开票收入回款
项目名称 | 移动商旅一期
项目号 | M＿ABJPKCS12015
合同签单信息 |  |  |  | 合同资金计划
时间 | 合同额 | 备注 |  | 里程碑 |  |  | 合同额 | 合同计划开票日期 | 预计/实际开票日期 | 实际回款日期
2012-03-27 | 1090000 |  |  | 首付款 |  |  | 327000
|  |  |  | 项目初验 |  |  | 545000
|  |  |  | 项目终验 |  |  | 218000
合计 | 1090000 |  |  | 合计 |  |  | 1090000
| ～ 2012 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014 ～ | 合计
| 实际 | 实际 | 实际 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计
执行收入 | 1035500 |  | 21800 | 10900 | 24800 | [9 empty] | 1093000
收入/合同额 % | 95% | 0% | 2% | 1% | 2.275% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100.3%
开票 | [14 empty] | 0
unbilled AR /unearned AR | 1035500 | 1035500 | 1057300 | 1068200 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000
0
收款 | [14 empty] | 0