## 项目情况
【移动商旅一期】周报 | [23 empty] | 填报日期 |  |  | 2013-05-18 |  |  |  | 每周项目经理主要需要完成的工作： 1、更新项目当前情况综述（如果有需要更新的） 2、填写【项目周报】段落中，本周计划的完成情况（即在填写上周周报时，所填写的“下周计划”部分）和新增问题，以及所有历史遗留问题的解决情况（即每周要review过去所有的遗留问题）。 ——注意：历史遗留问题一般不需要拷贝到新的周报中，如果为了阅读/监控方便，将历史遗留问题拷贝到当前遗留问题的，请将历史遗留问题的状态修改为“转移跟踪” 3、填写【项目周报】段落中的“下周计划”（将每周的段落复制一份并插入【项目周报】段落的最上方并填写） 4、如果出现上周未计划，但是本周新增的工作项，可以在本周计划中加入，并在计划前注明【新增】 ——通过此种方式，历史周报不需要每周进行粘贴
[24 empty] | 填报人 |  |  | 李阳明
1、基本信息
项目名称 |  |  | 移动商旅一期 | [8 empty] | 项目号 |  | M＿ABJPKCS12015 |  |  |  |  | 项目开始日期 |  | 2012-03-27 |  |  |  |  | 预计结束日期 |  |  | 2013-05-17
项目销售 |  |  | 刘剑 | 项目经理 |  | 李阳明 |  | 项目监理 |  | 刘洁 |  |  | 项目助理 |  |  |  | 客户单位 | 中国移动设计院 | [7 empty] | 客户接口人 |  |  | 梁阳
合同状态 |  |  | 已完成签署 | 合同（预计）签署日期 | [6 empty] | （预计）合同金额（万元） |  |  |  | 109 |  | 收费类型 |  |  | 项目预算（万元） |  |  | 4.36
是否存在需求变更 | [6 empty] | 需求变更产生的工作量（人时） | [12 empty] | 本周新增预算(元) | [5 empty] | 已用预算(元)
2、项目当前情况综述
1. 项目进入到终验阶段，合同规定终验时间为初验后系统稳定运行6个月后进行终验（2013年4月26日），本周完成了设计院技术部等相关部门反馈过来的所有问题的修改和优化，同时更新现网环境；iOS企业分发升级功能在现网进行测试功能稳定正常； 2. 更新交付文档中的安全应急演练、部署文档、安全12号文档、系统备份文档； 3. 5月17去设计院客户方进行安全演练（演习）和现网环境的部署； 4. 对服务端到客户端进行数据加密解密工作； 5.5月20 19点去设计院进行终验前的应急方案演练。
3、项目周报
下周计划
时间段 |  | 2013-05-20 |  |  | 2013-05-24 |  | 当前项目阶段 |  |  |  | 初验完成
# | 计划 | [7 empty] | 责任人 |  | 完成情况说明 |  |  |  |  | 遗留问题描述 | [5 empty] | 问题级别 |  |  | 问题状态 |  |  | 责任人 |  | 计划解决时间
1 | 5月20 19点去设计院进行终验前的应急方案演练。 | [7 empty] | 李阳明 |  | 未进行
2 | 20月21进行商旅1期终验 | [7 empty] | 李阳明 |  | 未进行
3
4
5
6
7
本周计划
时间段 |  | 2013-05-13 |  |  | 2013-05-17 |  | 当前项目阶段 |  |  |  | 初验完成
# | 计划 | [7 empty] | 责任人 |  | 完成情况说明 |  |  |  |  | 遗留问题描述 | [5 empty] | 问题级别 |  |  | 问题状态 |  |  | 责任人 |  | 计划解决时间
1 | 完成手机端到服务器端的加密解密工作 | [7 empty] | 李阳明 |  | 完成
2 | 更新交付文档 | [7 empty] | 李阳明 |  | 完成
3 | 更新部署现网环境 | [7 empty] | 李德斌 |  | 完成
4 | 应急方案终验前内部演练（地点：设计院） | [7 empty] | 李德斌 |  | 完成
5
6
7
本周工作
时间段 |  | 2013-05-02 |  |  | 2013-05-10 |  | 当前项目阶段 |  |  |  | 初验完成
# | 计划 | [7 empty] | 责任人 |  | 完成情况说明 |  |  |  |  | 遗留问题描述 | [5 empty] | 问题级别 |  |  | 问题状态 |  |  | 责任人 |  | 计划解决时间
1 | 去设计院进行终验ios相关代码的培训 | [7 empty] | 闻小叶 |  | 未完成
2 | 去设计院进行终验Android相关代码的培训 | [7 empty] | 吴波 |  | 未完成
3 | 去设计院进行终验服务端相关代码的培训 | [7 empty] | 李德斌 |  | 未完成
4
5
6
7
历史工作
时间段 |  | 2013-04-22 |  |  | 2013-04-28 |  | 当前项目阶段 |  |  |  | 初验完成
# | 计划 | [7 empty] | 责任人 |  | 完成情况说明 |  |  |  |  | 遗留问题描述 | [5 empty] | 问题级别 |  |  | 问题状态 |  |  | 责任人 |  | 计划解决时间
1 | 修改院方提出的体验性和优化型问题 | [7 empty] | 闻小叶 |  | 完成
2 | 修改院方提出的体验性和优化型问题 | [7 empty] | 吴波 |  | 完成
3 | 更新现网服务器 | [7 empty] | 李德斌 |  | 完成
4
5
6
7
历史工作
时间段 |  | 2013-04-15 |  |  | 2013-04-19 |  | 当前项目阶段 |  |  |  | 初验完成
# | 计划 | [7 empty] | 责任人 |  | 完成情况说明 |  |  |  |  | 遗留问题描述 | [5 empty] | 问题级别 |  |  | 问题状态 |  |  | 责任人 |  | 计划解决时间
1 | 完成ios培训文档 | [7 empty] | 闻小叶 |  | 完成
2 | 完成android培训文档 | [7 empty] | 吴波 |  | 完成
3 | 完成服务器培训文档 | [7 empty] | 李德斌 |  | 完成
4
5
6
7
历史工作
时间段 |  | 2013-04-07 |  |  | 2013-04-12 |  | 当前项目阶段 |  |  |  | 初验完成
# | 计划 | [7 empty] | 责任人 |  | 完成情况说明 |  |  |  |  | 遗留问题描述 | [5 empty] | 问题级别 |  |  | 问题状态 |  |  | 责任人 |  | 计划解决时间
1 | ios升级有当前的后台改为分发升级 | [7 empty] | 闻小叶/李德斌 |  | 完成
2 | 修改移动反馈的所有问题 | [7 empty] | 闻小叶/李德斌/吴波 |  | 完成
3 | 添加新页面用于支付功能 | [7 empty] | 闻小叶/吴波 |  | 完成
4
5
6
7
Note on A6: 使用OA中的项目名称
Note on AF6: 使用OA中的项目编号
Note on AS8: 固定：项目费用固定 人月：按实际投入人月结算 计件：按完成工作的数量结算 内部：内部立项项目
Note on BA8: 项目立项时，事业部核准的项目经理需要控制的项目直接花费总额

## 预算及工时填报
计划总工时(人天) | 1141.5 |  | 结转计划总工时(人天) | 1839 |  |  |  | 3月 | [31 empty] | 4月 | [30 empty] | 5月 | [31 empty] | 6月 | [30 empty] | 7月 | [31 empty] | 8月 | [31 empty] | 9月 | [30 empty] | 10月 | [31 empty] | 11月 | [30 empty] | 12月
实际总工时(人天) | 1887 |  | 结转实际总工时(人天) | 1839 |  | 日期 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2013-03-03 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-09 | 2013-03-10 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-16 | 2013-03-17 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 2013-03-23 | 2013-03-24 | 2013-03-25 | 2013-04-01 | 2013-03-26 | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 2013-03-29 | 2013-03-30 | 2013-03-31 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 2013-04-03 | 2013-04-04 | 2013-04-05 | 2013-04-06 | 2013-04-07 | 2013-04-08 | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 2013-04-13 | 2013-04-14 | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 2013-04-20 | 2013-04-21 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-05-01 | 2013-04-26 | 2013-04-27 | 2013-04-28 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013-05-01 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-04 | 2013-05-05 | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 2013-05-12 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-18 | 2013-05-19 | 2013-05-20 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | 2013-05-25 | 2013-06-01 | 2013-05-26 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 2013-06-02 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2013-06-08 | 2013-06-09 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-15 | 2013-06-16 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-07-01 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2013-07-06 | 2013-07-07 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 2013-07-14 | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2013-07-20 | 2013-07-21 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | 2013-08-01 | 2013-07-26 | 2013-07-27 | 2013-07-28 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 2013-08-03 | 2013-08-04 | 2013-08-05 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | 2013-08-09 | 2013-08-10 | 2013-08-11 | 2013-08-12 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 2013-08-17 | 2013-08-18 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | 2013-08-24 | 2013-08-25 | 2013-09-01 | 2013-08-26 | 2013-08-27 | 2013-08-28 | 2013-08-29 | 2013-08-30 | 2013-08-31 | 2013-09-01 | 2013-09-02 | 2013-09-03 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 2013-09-06 | 2013-09-07 | 2013-09-08 | 2013-09-09 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 2013-09-13 | 2013-09-14 | 2013-09-15 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 2013-09-18 | 2013-09-19 | 2013-09-20 | 2013-09-21 | 2013-09-22 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 2013-10-01 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2013-10-04 | 2013-10-05 | 2013-10-06 | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-11-01 | 2013-10-26 | 2013-10-27 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-11-02 | 2013-11-03 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-09 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-16 | 2013-11-17 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-11-23 | 2013-11-24 | 2013-11-25 | 2013-12-01 | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 2013-11-30 | 2013-12-01 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 2013-12-06 | 2013-12-07 | 2013-12-08 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-14 | 2013-12-15 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2013-12-20 | 2013-12-21 | 2013-12-22 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 2014-01-01 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 2013-12-28 | 2013-12-29 | 2013-12-30 | 2013-12-31
工时总偏差(人天) | 745.5 |  |  |  |  | 星期 | 17 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 23 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 21 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  | 22 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 22 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 21 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 23 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 22 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 21 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 22 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 一 | 二 | 三 |  | 四 | 五 |  |  | 一 | 二
[6 empty] | 计划工时(人天) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 实际工时(人天) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 7.5 | [6 empty] | 8.5 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
工时填报单位为天，有效值为（0/0.5/1） |  |  |  | 总工时(人天) | 1885 | 偏差说明 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 7.5 | [6 empty] | 8.5 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
姓名 | 部门 | BASE地 | 下周计划占用率% | 资源计划释放时间 | 工时(人天) | 结转工时(人天) | 0 | [25 empty] | 33 | [31 empty] | 13 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
吴波 | 终端资源部 | 北京 | 10% | 2013-04-26 | 104.5 | 93 | 0 | [25 empty] | 9 | [12 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 2.5 | [18 empty] | 0.5 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
曹桐军 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 112 | 112 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
陈成 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 71 | 71 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
马亮 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 45 | 45 | 0
雷滨 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 72 | 72 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
龙垄 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 31 | 31 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
张磊 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 79 | 79 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
陈栎 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 41 | 41 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
闻小叶 | 终端资源部 | 北京 | 10% | 2013-04-26 | 132.5 | 118 | 0 | [25 empty] | 11 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3.5 | [18 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
陈永伟 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 62 | 62 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
王晓 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 66 | 66
沈轻寒 | 终端资源部 | 北京 | 0% |  | 47 | 47 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
沈航 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 29 | 29 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
钥会 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 68 | 68 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
唐亮 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 47 | 47 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
王立伟 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 68 | 68 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
柳红兵 | 终端资源部 | 南京 | 0% | [81 empty] | 1 | 1
王波 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 68 | 68 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
李德斌 | 平台资源部 | 北京 | 0% | 2013-04-26 | 128.5 | 121 | 0 | [25 empty] | 3.5 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 4 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
张连民 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 61 | 61 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
张占亮 | 平台资源部 | 北京 | 0% |  | 40 | 40 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
王子楠 | 测试资源部 | 北京 | 0% |  | 114 | 111 | 0 | [25 empty] | 3 | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [14 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
付武钢 | 测试资源部 | 北京 | 0% |  | 18 | 18 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
刘佳 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 34 | 34 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
蒋晓芳 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 50 | 50 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
彭春 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 21 | 21 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
张鹤鹏 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 47 | 47 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
杨钧婷 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 32 | 32 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
刘凡 | 产品资源部 | 北京 | 0% |  | 32 | 32 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
李阳明 | 项目资源部 | 北京 | 0% | 2013-04-26 | 129.5 | 120 | 0 | [25 empty] | 6.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
杨敏 | 项目资源部 | 北京 | 0% |  | 35 | 35 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
封底线，如需增加项目人员，请在此行以上插入行
| 部门 | BASE地
| 项目资源部 | 北京
| 平台资源部 | 广州
| 终端资源部 | 深圳
| 产品资源部 | 南京
| 测试资源部 | 上海
| 运维资源部 | 杭州
| 无线城市事业部 | 西安
| 互联网事业部 | 其它
行业应用事业部
GE事业部
管理服务事业部
移动商务事业部
Note on H3: 如遇到节假日调休等周一至周五为非工作日，或周六日为工作日的情况，请将本行对应的非工作日的“一”～“五”文字删除，将是工作日的“六”/“日”填在相应的地方
Note on H4: 项目经理每周需要完成 下周 的工时计划（总数），并且反映在周报中
Note on H5: 项目经理需要计算本周的实际工时，并且反映在周报中

## 开票收入回款
项目名称 | 移动商旅一期
项目号 | M＿ABJPKCS12015
合同签单信息 |  |  |  | 合同资金计划
时间 | 合同额 | 备注 |  | 里程碑 |  |  | 合同额 | 合同计划开票日期 | 预计/实际开票日期 | 实际回款日期
2012-03-27 | 1090000 |  |  | 首付款 |  |  | 327000
|  |  |  | 项目初验 |  |  | 545000
|  |  |  | 项目终验 |  |  | 218000
合计 | 1090000 |  |  | 合计 |  |  | 1090000
| ～ 2012 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014 ～ | 合计
| 实际 | 实际 | 实际 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计 | 预计
执行收入 | 1035500 |  | 21800 | 10900 | 24800 | [9 empty] | 1093000
收入/合同额 % | 95% | 0% | 2% | 1% | 2.275% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100.3%
开票 | [14 empty] | 0
unbilled AR /unearned AR | 1035500 | 1035500 | 1057300 | 1068200 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000 | 1093000
0
收款 | [14 empty] | 0